## 总体甘特图
SensorAgent 赛题甘特图（2026-07-15 至 2026-09-04）
负责人、协作成员、状态和验收证据均可直接编辑；9 月 4 日冻结，9 月 5 日提交。
类型 | 模块 | 等级 | 任务/阶段 | 负责人 | 协作成员 | 开始日期 | 结束日期 | 工期(天) | 状态/验收证据 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29 | 2026-08-30 | 2026-08-31 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04
项目阶段 | 项目全局 |  | 系统集成与运行 |  |  | 2026-07-15 | 2026-08-10 | 27
项目阶段 | 项目全局 |  | 仿真到实机 |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-28 | 18
项目阶段 | 项目全局 |  | 文档与展示 |  |  | 2026-08-29 | 2026-09-04 | 7
技术模块 | 工业场景与数据 | L0 | 类别和场景定义 |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 3
技术模块 | 工业场景与数据 | L1 | 固定场景和少量数据 |  |  | 2026-07-18 | 2026-07-24 | 7
技术模块 | 工业场景与数据 | L2 | 多类可重置标注场景 |  |  | 2026-07-25 | 2026-08-07 | 14
技术模块 | 工业场景与数据 | L3 | 随机化和仿真实机数据集 |  |  | 2026-08-08 | 2026-08-28 | 21
技术模块 | 视觉感知与定位 | L0 | 接口和模型选型 |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-18 | 4
技术模块 | 视觉感知与定位 | L1 | 固定类别二维检测 |  |  | 2026-07-19 | 2026-07-27 | 9
技术模块 | 视觉感知与定位 | L2 | 多类检测和三维定位 |  |  | 2026-07-28 | 2026-08-10 | 14
技术模块 | 视觉感知与定位 | L3 | 复杂场景和量化评测 |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-27 | 17
技术模块 | 语音与指令交互 | L0 | 已有链路基线确认 |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
技术模块 | 语音与指令交互 | L1 | 固定指令验收 |  |  | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2
技术模块 | 语音与指令交互 | L2 | 结构化指令和异常反馈 |  |  | 2026-07-18 | 2026-07-31 | 14
技术模块 | 世界状态表达 | L0 | Schema 草案 |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 3
技术模块 | 世界状态表达 | L1 | 目标和料箱状态 |  |  | 2026-07-18 | 2026-07-22 | 5
技术模块 | 世界状态表达 | L2 | 统一实例和任务状态 |  |  | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 14
技术模块 | 世界状态表达 | L3 | 跟踪回放和不确定性 可选 |  |  | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 8
技术模块 | Agent 与任务分解 | L0 | 现有能力清单确认 |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
技术模块 | Agent 与任务分解 | L1 | 固定 ActionList 验收 |  |  | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2
技术模块 | Agent 与任务分解 | L2 | 约束规划和执行分支 |  |  | 2026-07-18 | 2026-08-05 | 19
技术模块 | Agent 与任务分解 | L3 | 异常覆盖和对比实验 |  |  | 2026-08-06 | 2026-08-28 | 23
技术模块 | 机器人执行 | L0 | 控制接口基线确认 |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-15 | 1
技术模块 | 机器人执行 | L1 | 固定位置抓取 |  |  | 2026-07-16 | 2026-07-22 | 7
技术模块 | 机器人执行 | L2 | Robot Bridge 和脚本闭环 |  |  | 2026-07-23 | 2026-08-05 | 14
技术模块 | 机器人执行 | L3 | 批量任务和实机共用接口 |  |  | 2026-08-06 | 2026-08-28 | 23
技术模块 | 结果验证与恢复 | L0 | 失败类型和接口定义 |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-18 | 4
技术模块 | 结果验证与恢复 | L1 | 固定案例结果判断 |  |  | 2026-07-29 | 2026-08-02 | 5
技术模块 | 结果验证与恢复 | L2 | 自动验证和有限重试 |  |  | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 8
技术模块 | 结果验证与恢复 | L3 | 分类恢复和批量评测 |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-27 | 17
技术模块 | 模型训练与实验 | L0 | 实验规范和基线定义 |  |  | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 6
技术模块 | 模型训练与实验 | L1 | 预训练模型基线 |  |  | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 8
技术模块 | 模型训练与实验 | L2 | 工业数据微调 |  |  | 2026-07-29 | 2026-08-12 | 15
技术模块 | 模型训练与实验 | L3 | 对比消融和失败分析 |  |  | 2026-08-13 | 2026-08-28 | 16
技术模块 | 强化学习 | L0 | 问题和环境接口定义 |  |  | 2026-08-11 | 2026-08-15 | 5
技术模块 | 强化学习 | L1 | Gymnasium 基础环境 |  |  | 2026-08-16 | 2026-08-23 | 8
技术模块 | 强化学习 | L2 | 策略训练与基线对比 可选 |  |  | 2026-08-24 | 2026-08-28 | 5

## 里程碑与验收
里程碑、阶段验收与负责人
日期 | 节点 | 必须展示的证据 | 负责人 | 验收人 | 结论/问题
2026-07-18 | 接口、类别、场景和失败类型冻结 | Schema、类别表、场景草图、接口样例
2026-07-24 | L1 集中验收 | 各模块独立运行固定案例
2026-07-31 | 第一轮联调 | 感知结果进入世界状态，Agent 调用 Robot Bridge
2026-08-07 | 核心模块 L2 检查 | 多物体三维定位、脚本抓取放置、统一日志
2026-08-10 | 第一阶段验收 | 仿真完整闭环、失败重试、批量任务结果
2026-08-22 | 实机中期检查 | 标定结果、真实定位、受控抓取
2026-08-28 | 第二阶段验收 | 实机闭环、微调对比、批量实验
2026-09-01 | 提交材料预审 | 报告初稿、视频初剪、完整运行说明
2026-09-04 | 最终冻结 | 最终代码、模型说明、报告、视频和提交包

## 等级定义
L0-L3 完成度定义
等级 | 名称 | 定义 | 进入下一阶段的条件
L0 | 骨架 | 只有目录、接口草案、演示占位或概念验证 | 职责、接口草案、依赖和负责人明确
L1 | 可运行 | 单模块能够在理想条件下跑通一个固定案例 | 理想条件下能够独立跑通固定案例
L2 | 可集成 | 接口稳定，可进入系统闭环，具有基础异常处理和测试 | 接口稳定，有异常处理和可重复测试
L3 | 有竞争力 | 有量化指标、批量实验、复杂场景、失败分析和对比结果 | 形成完整比赛验收证据